Утверждена приказом Комитета по образованию

администрации Тулунского муниципального района

от «25» августа 2021 г. № 109/1

«Дорожная карта» внедрения муниципальной модели наставничества на 2021-2024 г.г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление | Мероприятие | Сроки | Результат | Ответственный | Примечание (мероприятия муниципальных проектов) |
| 1. | Разработка и запуск муниципальной целевой модели наставничества  (МЦМН) | Разработка муниципальной целевой модели наставничества | Апрель-август 2021 г. | Муниципальная целевая модель | МКУ «Центр МиФСОУ ТМР» | Муниципальный проект «Успех каждого ребёнка» п.1 Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся |
| 2. | Подготовка условий для запуска МЦМН | - создание организационных условий для осуществления программы наставничества;  - разработка нормативно-правовой базы;  - информирование педагогов, обучающихся, родителей о подготовке программы наставничества;  -мониторинг образовательных запросов обучающихся, профессиональных дефицитов педагогов, молодых специалистов;  - разработка программ наставничества;  - экспертиза программ наставничества;  - создание вкладки о наставничестве | Август-сентябрь 2021 г. | Приказ о внедрении целевой модели наставничества в ОО  Положение о наставничестве в ОО  Карты образовательных запросов обучающихся и профессиональных дефицитов педагогов  Программа наставничества  Экспертные карты по экспертизе программ  наставничества  создана вкладка | ОО  ОО  ОО  ОО  ОО  МКУ «Центр МиФСОУ ТМР» | Муниципальный проект  «Современная школа»  2.1.1. Мониторинг запросов обучающихся на различные формы сопровождения и наставничества  2.1.2. Создание муниципальной карты образовательных запросов обучающихся на различные формы сопровождения и наставничества  Муниципальный проект  «Современная школа»  16.1.2. Внедрение программ менторства, тьюторства и др. форм наставничества для обучающихся |
| 3. | Формирование базы наставников | - подготовка кадрового потенциала для реализации МЦМН;  - формирование базы данных о наставниках | Сентябрь 2021 г. | База данных потенциальных наставников | МКУ «Центр МиФСОУ ТМР»  ОО | Муниципальный проект  «Современная школа»  2.1.3. Организация повышения квалификации педагогов по вопросам реализации различных форм сопровождения и наставничества |
| 4. | Формирование наставнических пар/групп | - организация консультаций по формированию наставнических пар или групп;  - разработка индивидуадьных программ обучения наставников, индивидуальных планов развития наставляемых | Сентябрь 2021 г. | Приказ об утверждении наставнических пар (групп)  ИПР наставляемых | ОО | Муниципальный проект  «Успех каждого ребёнка» 3.1.6. Проведение мониторинга реализации индивидуальных учебных планов обучающихся в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями |
| 5. | Реализация программ наставничества | - организация процесса наставничества в образовательных организациях наставнических пар или групп;  - участие в конкурсах эффективных программ и практик наставничества;  - обмен опытом среди педагогов и обучающихся;  - разработка и пополнение банка образовательных запросов наставляемых | 2021-2024 г.г. |  | ОО | Муниципальный проект  «Современная школа» 2.1.4. Реализация комплекса мер по внедрению разработанной на региональном уровне методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций |
| 6. | Организация непрерывного повышения квалификации | - повышение профессиональных компетентностей наставников, наставляемых через серию образовательных событий –образовательных стажировок, форсайт-сессий, семинаров и т.д.;  - организация непрерывного повышения квалификации через деятельность сетевых сообществ (РМО, ТМО), «горизонтальное обучение»  - семинар-практикум. Внедрение технологии сопровождения наставничества и шефства для обучающихся как необходимое условие социализации детей, направленное на обеспечение равного доступа для детей к современным дополнительным общеобразовательным программам | 2021-2024 г.г.  Ноябрь 2021 г. | Повышение квалификации работников образования 70 % ОО к 2024 г.  Информационноаналитический отчет  Обучено не менее 30 педагогов | МКУ «Центр МиФСОУ ТМР»  ОО | Муниципальный проект  «Современная школа»  2.1.3. Организация повышения квалификации педагогов по вопросам реализации различных форм сопровождения и наставничества  16.1.1. Организация повышения квалификации работников образования 70% образовательных организаций Тулунского муниципального района по вопросам внедрения и реализации различных форм сопровождения и наставничества |
| 7. | Контроль реализации МЦМН | - координация деятельности школьных координаторов, участников реализации модели наставничества;  - анализ, принятие решений, организация исполнения решений, контроль | 2021-2024 г.г. |  | МКУ «Центр МиФСОУ ТМР»  ОО |  |
| 8. | Мониторинг реализации МЦМН | - мониторинг программ наставничества;  - мониторинг реализации программ наставничества | Ежегодно (сентябрь, апрель) | Информационно-аналитический отчёт | МКУ «Центр МиФСОУ ТМР»  ОО | Муниципальный проект  «Современная школа»  16.1.3. Не менее 70 % обучающихся образовательных организаций Тулунского района, вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества |
| 9. | Подведение итогов | - анализ реализации программ наставничества;  - представление лучших практик наставничества | Ежегодно | Электронный банк практик. | ОО | Муниципальный проект  «Современная школа»  16.1.2. Внедрение программ менторства, тьюторства и др. форм наставничества для обучающихся |